## 요구사항정의서
요구사항정의서
| 2020-01-30 | 앱 화면 구현 완료
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 담당자 | 일정계획 |  |  |  |  | 진행상황 | 현재 이슈? | 우선순위 | 화면코드(PC) | 화면코드(Mobile)
[6 empty] | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31
사용자 | 로그인관련 | 회원가입 | 사용자는 물품을 대여하거나, 빌리기 위해 로그인해야 한다. 로그인 페이지로 이동하여 로그인을 할 수 있으며, 계정이 없는 경우 로그인을 하기 이전에 개인정보를 이용하여 회원가입을 할 수 있다. 개인정보는 이름, 이메일, 주소, 휴대폰 번호이다. 더 이상의 개인정보를 요구하지는 않지만 휴대전화 인증이 필수이다. 추가적으로 사용할 닉네임, 아이디, 비밀번호를 입력해야한다. 아이디는 숫자와 영어소문자만 가능하며, 비밀번호는 특수문자+영어+숫자를 포함하여 8~16자 사이이다. 네이버, 카카오와 같은 SNS정보를 이용하여 회원가입을 할 수도 있다. |  | 서희 | [7 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
|  | 로그인 | 회원가입 이후 아이디, 비밀번호를 이용하여 로그인할 수 있으며, 네이버, 카카오톡을 이용한 회원 가입을 한 경우, 일반 로그인은 불가능하다. 로그인 페이지에서 네이버 또는 카카오톡으로 로그인하기 버튼을 통해 로그인해야 한다. |  | 서희 | [7 empty] | 1 | HJ - P - 001 HJ - P - 002 HT – P - 003 | HJ - M - 001 HJ - M - 002 HT – M - 003
|  | 아이디/비밀번호 찾기 | 로그인 페이지 내 아이디/비밀번호 찾기 링크로 아이디/비밀번호 찾기 페이지로 이동한 후, 가입 시 사용한 이메일을 입력하면 해당 이메일로 가입된 ID정보를 포함한 메세지가 전송된다. 비밀번호를 찾고 싶은 경우, 이메일로 발송된 메시지 내 비밀번호 재설정 버튼을 눌러 비밀번호 재설정을 할 수 있다. |  | 서희 | [7 empty] | 2 | HT – P - 004 | HT – M - 004
| 메인 화면 | 검색창 | 메인화면 상단 중앙에 검색창이 존재하며, 로그인을 하지 않아도 사용할 수 있다. 검색창에 원하는 키워드를 입력하면, 제품 상세검색 페이지로 이동하며, 제품 상세검색 페이지에서는 추가적인 조건(대여 가능 기간, 카테고리, 가격대)을 사용하여 자세한 검색이 가능하다. |  | 현태 | [7 empty] | 1 | HT – P - 005 | HT – M - 005
|  | 로그인페이지이동 | 로그인 페이지로 이동할 수 있는 링크가 상단 우측에 존재하며, 클릭 시 로그인 페이지로 이동한다. 로그인 이후에 로그인 페이지로 이동할 수 있는 링크는 사라지며, 해당 자리에 마이페이지, 로그아웃 링크가 생성된다. 로그아웃 클릭 시 로그인 이전의 메인화면으로 돌아가게 되며, 마이페이지 링크를 클릭 시 마이페이지로 이동한다. |  | 현태
|  | 알림 리스트 | 우측최상단 마이페이지 아이콘 옆에 종모양의 아이콘 - 받은 알림을 확인하는 기능 - 드랍다운 형식의 페이지로 표시, 항목을 클릭하면 해당 페이지로 이동 (앱에서는 푸쉬알림) |  | 현태
|  | 로고 | 메인화면 상단 좌측에 로고가 존재하며, 로고를 클릭 시 메인페이지로 이동한다. 메인 화면이 아닌 경우에도 상단(로고, 검색창, 로그인페이지이동)은 계속 존재하며, 로고를 클릭 시 어느 페이지에서나 메인 화면으로 이동할 수 있다. |  | 현태
|  | 네비게이션바 | 카테고리로 이동 |  | 현태
|  | 슬라이드컨텐츠 | 네비게이션 바 바로 아래에 위치한다. 캐러셀(사진형식, 움직이는 슬라이드)형식으로 관리자가 알리고 싶은 내용을 사용자에게 효율적으로 전달할 수 D10있으며, 내용은 이벤트, 공지사항 내용 일부를 사용할 수 있다. 일정 시간 간격으로 슬라이드가 움직이며 캐러셀 좌, 우에 버튼을 두어 클릭 시 사용자가 기다리지 않고 다른 내용을 볼 수 있다. |  | 현태 | [7 empty] | 2 | HT – P - 006 | HT – M - 006
|  | 추천 상품 | 관리자가 선택한 추천 상품 카테고리별로 가장 최근에 등록된 상품 4가지씩 노출 |  | 현태 | [7 empty] | 1 | KB – P - 007 | KB – M - 007
|  | 카테고리별 인기상품 | 5개 카테고리 5개 상품만 노출 |  | 현태
|  | 공지사항 및 FAQ 네비게이션 바 | 공지사항, FAQ, 이용방법 게시판으로 이동 |  | 현태
|  | 회사정보 | 회사의 정보가 메인화면의 하단 Footer에 존재하며, 회사명, 사업자 등록번호, 회사에 연락할 수 있는 이메일 회사가 위치한 주소가 입력된다. |  | 현태 | [7 empty] | 1 | KB – P - 008 | KB – M - 008
| 마이페이지 (계정정보 및 상품 거래 관련) | 회원 기본 정보 | ID, 닉네임, 보유 포인트, 현재 등급 표시 |  | 기범
|  | 회원정보수정 | 로그인 이후 이용할 수 있으며, 회원가입 시 사용한 정보를 변경할 수 있다. 변경할 수 있는 정보는 주소, 이메일, 이름, 휴대전화 번호이다. 단, 휴대전화 번호를 변경할 시 변경된 번호로 인증을 받아야한다. |  | 기범 | [7 empty] | 2 | HT – P - 009 | HT – M - 009
|  | E머니 충전 | 해당 서비스에서 모든 거래는 E머니로 이루어지며, E머니는 무통장입금을 통해 충전할 수 있다. 충전 페이지에서 거래 은행을 설정한 후 다음을 누르면 해당 은행의 가상계좌가 발급되고, 해당 가상계좌에 입금 시 E머니가 충전된다. |  | 기범 | [7 empty] | 1 | HT – P - 010 | HT – M - 010
|  | E머니 출금 | 사용 후 남은 E머니 혹은 상품을 대여해주고 받은 E머니를 출금할 수 있으며, 출금신청 시 은행정보, 계좌번호, 예금주 정보를 입력하고, 휴대폰 인증을 통해 발송된 번호를 입력해야 한다. |  | 기범 | [7 empty] | 2 | HT – P - 011 | HT – M - 011
|  | E머니 충전/출금 내역확인 | E머니를 충전한 경우, 언제, 얼마를 충전했는지 출금한 경우 언제, 얼마를 출금했는지 보여준다. |  | 기범
|  | 쿠폰 관리 | 현재 보유 쿠폰 - 쿠폰 이름, 쿠폰 금액 쿠폰 사용 내역 - 사용 날짜, 빌린 상품, 사용한 쿠폰 이름, 사용한 쿠폰 금액 |  | 현태
|  | 포인트 관리 | 포인트 적립 내역 확인 - 날짜, 빌린 상품 or 빌려준 상품, 획득 포인트 확인 포인트 사용 내역 확인 - 날짜, 빌린 상품, 사용 포인트 |  | 현태
|  | 등급 관리 | 등급 변경 사항 - 날짜 다음 등급을 위해서 필요한 요구 사항 |  | 현태
|  | 팔로우 회원 확인 | 내가 팔로우 한 상품을 제공회원의 리스트 확인 - 테이블 형식으로 표시 아이디를 클릭하면 summary, detail 태그 형식으로 상품을 제공회원이 등록한 상품들을 노출 | Summary, detail 형식-꼭 이 태그 안써도 됩니당 서희씨가 편한대로 해줘용 | 서희
|  | 찜예약 상품 | 내가 찜예약한 상품들의 리스트 확인 - 테이블 형식으로 표시 내가 대여하고 싶은 물건이 이미 대여가 된 경우, 대여가 완료 되었을 때 알림을 받을 수 있도록 찜예약 상품 등록 |  | 서희
|  | 빌려준 상품 목록확인 | 진행중, 완료 - 셀렉트 박스 가능 |  | 기범
|  | 빌린 상품 목록확인 | 현재 혹은 이전에 내가 빌려준 혹은 빌린 상품을 리스트형식으로 확인 할 수 있으며, 셀렉트 메뉴를 통해 분류 또한 가능하다. 해당 리스트를 클릭 시, 빌려주었는지 또는 빌리는 상품인지 여부, 대여 기간, 금액, 보증금, 현재 상품의 상태( 대여 가능, 결제 완료, 배송 중, 대여 중, 반납 중, 반납 완료)를 확인 및 변경할 수 있다. 결제 이후 해당 상품의 상태는 결제 완료가 되며, 제공회원(이하 판매자)은 해당 상품을 발송하기 전 상품의 상태를 사진 촬영 후 해당 페이지에 업로드한다. 이후 발송하고 발송완료 버튼을 눌러 상품 상태를 배송 중으로 변경한다. 상품을 사용회원(이하 구매자)은 상품을 받는 즉시 상품의 상태를 사진 촬영하여 해당 페이지에 업로드하며, 이상이 없을 시 대여를 수락하여 상품의 상태를 대여 중으로 변경한다. 대여 기간이 종료되면, 구매자는 상품의 상태를 재촬영하여 업로드한 후 상품을 발송하여, 상품의 상태를 반납 중으로 변경한다. 판매자는 반납된 상품을 확인하여 이상이 없을 시, 반납 확인하여 해당 상품을 반납 완료 상태로 변경한다. 반납이 완료되면 보증금은 구매자에 의해 회수된다. 구매자는 해당 상품에 대한 후기를 평점과 함께 작성할 수 있다(필수). 상품에 파손이 사용 중에 생긴 경우 구매자가 파손에 대한 책임을 지며, 배송 중에 파손된 경우 배송 중 파손보험에 따라 처리한다. 다시 판매 준비가 된다면 판매자는 상품의 상태를 대여 가능으로 변경할 수 있고, 추가로 해당 페이지에서 상품의 문의 내용을 확인하고 처리할 수 있다. |  | 기범 | [7 empty] | 1 | KB – P – 013 | KB – M – 013
| 상품 관련 | 카테고리 별 컨텐츠 | 슬라이드 컨텐츠 하단에 위치한다. 카테고리 목록이 이미지와 함께 한 행에 나열되어 있고, 하단에 카테고리별 인기 상품 20개의 간략한 정보가 그리드 형식으로 로드되어 있다. 현재 열람하고 있는 상품이 어떤 카테고리에 속하는지 알려주기 위해 카테고리가 선택되면 카테고리 명의 색이 빨강색으로 바뀐다. 다른 카테고리를 클릭하면, 해당 카테고리 명의 색이 빨강으로 바뀌고 이전 카테고리 명은 다시 검정색으로 바뀌며, 하단에 인기 상품 20개가 새로 선택한 카테고리의 상품으로 바뀌게 된다. 그리드 형식으로 로드된 상품을 클릭하면 해당 상품의 상세페이지로 이동한다. |  | 용승
|  | 상세검색 | 메인메뉴의 검색기능을 통해 이동할 수도 있고, 네비게이션바의 카테고리를 클릭하여 이동할 수도 있고, 메인 화면의 카테고리별 컨텐츠의 상품을 누른 후 목록을 눌러 이동할 수도 있다. 모든 카테고리, 빌려주는 물품인지 빌리려는 물품인지 상관 없이 모든 상품을 로드할 수도 있고, 셀렉트 메뉴로 카테고리를 지정하고 세부검색을 통해 더 자세한 검색 결과를 확인할 수도 있다. |  | 용승 | [7 empty] | 3
|  | 상품 구매 및 결제 | 상세 검색, 혹은 메인 페이지의 상품 링크를 통해 상품페이지로 이동하여 구매를 할 수 있다. 해당 페이지에서 상품의 상세 내용, 대여 가능 기간, 빌리는 시간 당 금액을 확인하고, 원하는 기간을 입력하여 구매를 진행하여, 결제 페이지로 이동한다. 결제 페이지에서 E머니를 통해 결제를 진행할 수 있다. |  | 용승 | [7 empty] | 1 | YS – P – 014 YS – P – 015 | YS – M – 014 YS – M – 015
|  | 상품 문의 | 해당 상품에 대한 문의 내용을 상품페이지에서 작성할 수 있다. 제공회원은 상품페이지에서 답변 할 수 있다. 제공회원은 상품 문의가 등록 되었을 때 알림을 받음 상품문의를 등록한 사람은 답변이 등록되었을 때 알림을 받음 |  | 용승 | [7 empty] | 2 | YS – P – 016 | YS – M – 016
|  | 상품 후기 | 상품 페이지 하단에서 해당 상품을 이용한 구매자가 작성한 후기를 확인할 수 있다. |  | 용승 | [7 empty] | 1 | YS – P – 017 YS – P – 018 | YS – M – 017 YS – M – 018
|  | 빌려주는 상품 등록 | 마이페이지 - 등록 페이지로 접근 메인 화면 우측 최상단 - 상품 등록 페이지로 연결되는 버튼 구매 혹은 판매하고자 하는 물품을 등록할 수 있고, 상세 내용에 상품에 대한 자세한 내용 혹은 빌리고자하는 상품의 상세 내용을 입력할 수 있다. |  | 용승
|  | 상품 신고 | 상품 상세 페이지에 신고하기 버튼 - 누르면 신고하기 페이지 호출 부적절한 상품 렌탈이 이루어지는 경우 제재하기 위해 (반려동물과 같은 렌탈 대상으로 부적절한 내용이 있을 경우를 대비), 광고성이 다분한 내용 등 - 신고글 번호, 신고분류(허위 상품, 성인용품, 반려동물렌탈 등등), 제목, 내용, 스크린샷 첨부 신고를 받은 횟수가 많은 경우(10회), 관리자 확인 전까지 노출 되지 않음 |  | 형준
| 게시판 관련 | 공지사항 | 등록 날짜, 제목 조회수 제목 클릭하면 Summary, detail 형식으로 내용 노출 | Summary, detail 형식-꼭 이 태그 안써도 됩니당 형준씨가 편한대로 해줘용 | 형준
|  | 이용 가이드 & FAQ 게시판 | 등록 날짜, 제목 조회수 제목 클릭하면 Summary, detail 형식으로 내용 노출 | Summary, detail 형식-꼭 이 태그 안써도 됩니당 형준씨가 편한대로 해줘용 | 형준
|  | Q&A 게시판 | 등록 날짜, Q&A등록한 회원 ID, 제목 제목 클릭하면 Summary, detail 형식으로 내용 노출 상단에 Q&A 등록하기 버튼누르면 등록하는 팝업창 생성(또는 드랍다운 창 등 형준씨가 원하는 형식으로) Q&A 제목, Q&A내용 입력하여 등록 | Summary, detail 형식-꼭 이 태그 안써도 됩니당 형준씨가 편한대로 해줘용 | 형준
|  | 빌리고 싶은 상품 | 게시판 형식 - 빌리고 싶은 상품 등록 글번호, ID, 카테고리, 제목, 등록 날짜 글 제목 클릭하면 글 상세 내용 표시 글 내용 아래에 상품 등록하기 버튼, 이미 등록한 상품 보여주기 버튼 상품 등록하기 버튼 누르면 상품 등록 화면이 팝업창으로 호출 이미 등록한 상품 보여주기 버튼 누르면 드랍다운으로 본인이 등록한 상품 표시 - 상품 클릭하면 빌려줄 수 있는 상품으로 등록 버튼 하단에 빌려줄 수 있는 상품으로 등록된 상품들이 ID, 제목, 사진, 금액과 함께 표시 게시판 화면에 빌리고 싶은 상품 등록하기 버튼 빌리고 싶은 상품 등록하기 버튼 누르면 등록하는 팝업창 생성(또는 드랍다운 창 등 형준씨가 원하는 형식으로) 빌리고 싶은 상품 등록 - 카테고리 선택, 제목, 렌탈 날짜 입력, 상세 내용 입력 하여 상품 등록 |  | 형준
| 등급 제도 |  | 등급 산출 기준 - (거래횟수 * 0.3) + (평균평점 * 0.1) + (거래금액/100000 * 0.6) 등급 - 일반 - 실버 - 골드 - VIP - VVIP
| 포인트 제도 |  | 포인트 지급 기준 - 일반 1%, 실버 1.5%, 골드 2%, VIP 2.5%, VVIP 3% (거래금액 기준) 포인트는 출금불가
| 쿠폰 제도 |  | 쿠폰 - 첫구매(5000), 친구초대(1000-최대2만원), 생일(10000) | [9 empty] | 2 | SH – P – 012 | SH – P – 012
관리자 | 회원관리 | 개인정보 | 회원가입 시 입력한 회원 정보 변경 가능 회원 검색 조건 - ID, 이름, 등급별, 보유 쿠폰 조회, 사용 쿠폰 조회 |  | 서희 | [7 empty] | 3 | SH – P – 022
|  | 회원 상품관리 | 회원이 등록한 상품(구매, 판매) 관리(삭제 or 제재 ex)3일 계정정지, 5일 계정정지, 영구 제명) |  | 서희 | [7 empty] | 3 | KB – P – 026 KB – P – 027
|  | 신고 내용 처리 | 사용자들이 신고한 내용 조회 및 처리 결과 내용 발송 신고 번호, 신고 등록된 날짜, 신고자 ID, 신고 분류, 신고 내용, 업로드 이미지 |  | 서희
| 메인 화면 컨텐츠 관리 | 슬라이드 컨텐츠 관리 | 메인 화면에 나타나는 슬라이드 컨텐츠 관리 슬라이드 순서, 슬라이드 이미지, 슬라이드 링크 등록 및 수정 |  | 현태 | [7 empty] | 3 | HJ – P – 028 HJ – P – 029 HJ – P – 030
|  | 카테고리 관리 | 카테고리를 순서 수정할 수도 있고, 카테고리별로 나오는 상위 20개 아이템 수정가능 카테고리 순서, 카테고리 이름, 카테고리 이미지 상위 노출 상품 관리 |  | 현태 | [7 empty] | 3
|  | 추천 상품 관리 | 메인 화면 추천 상품에 노출 될 추천 상품 4개 등록 |  | 현태
| 게시판 관리 | 공지사항 관리 | 공지사항 내용 변경 및 추가 삭제 가능 |  | 형준
|  | Q&A 관리 | 서비스 이용에 관한 1:1 문의 내용 답변 가능 |  | 형준
|  | FAQ 관리 | FAQ내용 관리 |  | 형준
| 관리자계정관리 | 관리자 권한 관리 | 슈퍼 관리자만 접근 가능한 페이지 해당 관리자 계정이 처리할 수 있는 정보 권한 설정 현재 관리자 계정 표시, 관리 권한 부여 및 제거 관리자 ID, 관리자 이름, 사번, 현재 부여 되어 있는 권한 나열, 삭제 |  | 용승
|  | 관리자 계정 추가, 삭제, 정보 변경 | 관리자 계정 추가, 삭제, 정보 변경 가능 |  | 용승
수수료 - 5%
NO | YES
상품 | 상품
제공회원 | 제공회원 |  |  | 사용자 | 관리자 계정관리 |  |  |  | ZENTAL |  | TRIPMATE | EZENFUN딩
사용회원 | 사용회원 |  |  | 마이페이지 |  |  |  |  | 기범 |  |  | 용승
주문 | 렌탈 |  |  | 로그인 관련 | 회원관리 |  |  |  | 서희 |  | 현태 | 용승
웹프로젝트이름 | 사지말고 빌리세요 ZENTAL |  |  | 메인화면 | 메인 화면 컨텐츠 관리 |  |  |  | 현태 |  | 형준 | 서희
|  |  |  | 상품 관련 | 관리자 계정관리 |  |  |  | 용승 |  | 용승, 기범 | 현태, 형준
|  |  |  | 게시판 관련 | 게시판 관리 |  |  |  | 형준 |  | 서희 | 기범

## 조원 역할 분배
현태 | 로그인 및 계정관련
서희 | 게시판 관련
용승 | 여행 정보 관련
기범 | 메인 컨텐츠 관련
형준 | 메인 화면